## Planning neopter vendredi
Feuille de rôles
ROLES |  | NOMS | Preparation avant accès carrière | Accès carrière + Vol Orniopter |  | Vol NEOLIGHT | Retour vol NEOLIGHT | Fin mise en place carrière | Retour vol bougies |  | Retour vol drapeaux | Retour vol danseuses | Rangement
EQUIPE SYSTEME | Manager |  | PC Manager + Test intercom + vérification météo | Gestion déroulement spectacle (TC intercace Manager + terrain) | [8 empty] | Poste Manager + Intercom
Manager Adjoint
| Télépilote 1 |  | Installation poste télépilote | Mise en place enrouleur bache + mise en place Neolight |  | Télépilote |  | Vérification 30 NEO OK | Télépilote |  | Télépilote Adjoint |  | DEBRIEFING REGIE GENERALE
| Télépilote 2 + Télépilote ORNIOPTER |  | Mise en place Orniopter | Télépilote Orniopter |  | Renfort OP Visuel 3 | Retour Régie NEO avec boitier KILL HF |  | Télépilote Adjoint |  | Télépilote |  | Poste TP + enrouleur de bache
| Station 1 |  | Mise en place régie (PC, Mat antenne routeur, cable antenne intercom carrière) |  |  | Exploitation système NEOSWARM | NEOFILES : Charger paquet de chorégraphies Bougies/Drapeaux/Final dans stations 1, 2, 3 et spare |  | Exploitation système NEOSWARM |  |  |  | Station 1 et 2 + poste télépilote + Mat antenne + balayage régie
| Station 2 |  | Installation poste télépilote
EQUIPE DRONE | Responsable Drone |  | Ouverture container + test allumage DMX + vérification mise en place batteries |  |  | Supervision mise en place des 30 NEOPTER + mise sous tension |  | Supervision mise en place Payloads | Supervision changement Payloads suivant plan d'implantation |  |  | Vérification drones débranchés, état des lieux puis stockage Payloads
| Responsable Drone Adjoint |  | Distrib. batteries + vérif. mise en place | Vérif. mise en place drone et payload | [7 empty] | Récupération batteries Payloads sortie carrière, état des lieux
| OP DRONE 1 |  | Sortie des danseuses + mise en place des batteries |  | NEO 1 / NEO 11 / NEO 21 |  |  | Mise en place Payloads et arrimage mousquetons suivant plan d'implantation | Arrimage mousquetons suivant plan d'implantation + récupération et stockage payloads bougies + batteries à stocker |  | Arrimage mousquetons suivant plan d'implantation + récupération et stockage payloads drapeaux | Déconnection et rangement batteries NEOPTER puis rangement NEOPTER Déconnection et rangement batteries Payloads à donner au responsable drone adjoint à la sortie carrière puis stockage Payloads
| OP DRONE 2 |  |  |  | NEO 2 / NEO 12 / NEO 22
| OP DRONE 3 |  |  |  | NEO 3 / NEO 13 / NEO 23
| OP DRONE 4 |  |  |  | NEO 4 / NEO 14 / NEO 24
| OP DRONE 5 |  |  | Mise en place des cordes repères lignes |  | NEO 5 / NEO 15 / NEO 25
| OP DRONE 6 |  | Sortie des bougies + mise en place des batteries |  |  | NEO 6 / NEO 16 / NEO 26
| OP DRONE 7 |  |  |  |  | NEO 7 / NEO 17 / NEO 27
| OP DRONE 8 |  |  |  |  | NEO 8 / NEO 18 / NEO 28
| OP DRONE 9 |  | Sortie des drapeaux et pliage |  |  | NEO 9 / NEO 19 / NEO 29
| OP DRONE 10 |  |  |  |  | NEO 10 / NEO 20 / NEO 30
EQUIPE VISUEL | Visuel 1 |  | Mise en place tunnels | Installation Poste visuel |  | OPERATEURS VISUEL EN POSTE | [5 empty] | Rangement malettes poste OP VISUEL + Aide au rangement tunnels et payloads
Visuel 2
| Visuel 3 |  | Mise en place Orniopter
| Visuel 4 |  | Mise en place tunnels
| Visuel 5 Régie Générale |  |  | EN POSTE ( juin-juillet max 22h15 / août-septembre max 21h45 ) | [7 empty] | DEBRIEFING REGIE GENERALE
EQUIPE SECURITE | Sécu 1 Responsable |  |  | BRIEF EQUIPE SECU + Test intercom, lampes + mise en place antenne cocher + préparation matériel analyse spectrale |  | OPERATEURS SECU EN POSTE | [5 empty] | Rangement intercom, lampes sécu, tunnels + mise en charge spots éclairage tunnel + rangement matériel analyse spectrale
Sécu 2
Sécu 3
Sécu 4
Sécu 5
Sécu 6
| Sécu 7 + Spectre |  |  |  |  | Analyse spectrale + opérateur sécu en poste pendant les vols bougies, drappeaux et danseuses
Validation feuille de rôle par responsable équipe | [9 empty] | Notice pour la personne qui fait l'appel
Date : |  |  |  |  | SANS ROLE |  |  |  |  | Absence : noter "A" près du prénom et le barrer | Ajout : noter le prénom sur le rôle | Changement de rôle : noter "C" près du prénom, le barrer et noter le prénom sur le nouveau rôle